V3.3

Voorzitter Provinciale Staten van Zeeland

T.a.v. Statengriffier

bericht op brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk: WEB0601196/6

afdeling: Welzijn

bijlage(n): 1

behandeld door: T. van den Buijs

doorkiesnummer: (0118) 631604

onderwerp: Afhandeling toezegging commissie SBZ

verzonden:     Middelburg, 14 maart 2006

Geachte voorzitter,

Hierbij bieden wij u aan, ter afdoening van toezeggingnummer 114 (commissie Sociale en Bestuurlijke Zaken), een overzicht van de beleidsvoornemens uit het Beleidskader Jeugdzorg en hun status.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

,voorzitter

,secretaris

Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Beleidskader Jeuqdzorq 2005 - 2008

Inleiding

De systematiek van de Wet op de Jeugdzorg maakt dat Provinciale Staten vierjaarlijks een Beleidskader Jeugdzorg vaststellen en dat Gedeputeerde Staten jaarlijks op basis daarvan hun Uitvoeringsprogramma opstellen.

Binnen het Beleidskader zijn logischerwijs de meer algemene beleidsvoornemens voor de 4-jarige periode terug te vinden. In het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma staan de meer concrete actiepunten voor het komende jaar. In het Uitvoeringsprogramma wordt tevens teruggeblikt op de activiteiten en subsidies in het voorgaande en lopende jaar en daarmee op de voortgang ten aanzien van de geformuleerde beleidsvoornemens. Het jaarverslag (de terugblik) is daarmee integraal onderdeel geworden van de planning.

De 'Bijstelling 2006 van het Beleidskader Jeugdzorg 2005 - 2008' en het onderliggende Uitvoeringsprogramma zijn in november 2005 in uw commissie behandelt en door Provinciale Staten in december 2005 vastgesteld. Bij de behandeling is door uw commissie gevraagd om een overzicht te maken van de geformuleerde beleidsvoornemens en de stand van zaken daaromtrent. Alhoewel daaraan dus al deels invulling wordt gegeven middels voornoemde documenten achtten wij dit toch een zinvolle aanvulling hierop, omdat hiermee in één oogopslag duidelijk wordt wat de status is. Met bijgaand document willen wij daaraan invulling geven.

Lees wijzer

Om een en ander overzichtelijk te houden is voor het verwoorden van de stand van zaken gekozen voor de volgende 'groffe' indeling:

- nog niet in behandeling
+ gerealiseerd
= in behandeling 
= continue proces

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken en de uitgevoerde activiteiten wordt verwezen naar het Uitvoeringsprogramma 2006 en de daarin opgenomen terugblik.

| BELEIDSVOORNEMENS BELEIDSKADER 2005 - 2008 (italics = nieuw 2006) | Stand van zaken |
| --- | --- |
| I. Hoofdlijnen van het Beleid: > Het bevorderen van de doelmatigheid en het terugdringen van wachttijden in de jeugdzorg > Niet langer en niet meer zorg verlenen dan noodzakelijk, zodat meer jeugdigen en ouders geholpen kunnen worden > De bevindingen van de jeugdzorgbrigade ter voorkoming van onnodige bureaucratie nauwlettend volgen en zodra mogelijk de resultaten daarvan implementeren > Voorkomen dat jeugdigen een beroep moeten doen op de jeugdzorg > Problemen van jeugdigen in een zo vroeg mogelijk stadium aanpakken > Zorgen dat jeugdigen en ouders met problemen zich op de juiste plaa1:s aanmelden > Hulpaanbod afstemmen op de hulpvraag (vraaggericht werken) > In de komende beleidsperiode ontwikkelen van beleid ten aanzien van voogdij, gezinsvoogdij en jeugdreclassering | = = = = = = = = |

1 Eind 2006 worden pas de resultaten van het normprijsonderzoek BJ's verwacht 
2 Er zijn nog geen nadere afspraken tussen IPO en VNG

| 1. 2.1. Bureau Jeugdzorg - Afhankelijk van de uitkomsten van het normprijconderzoek Bureau Jeugdzorg en de door het Rijk aangeboden financiële randvoorwaarden worden in 2007 de normprijzen gehanteerd voor de financiering van het Bureau Jeugdzorg' - Het tot stand brengen van een sluitende keten van jeugdzorg door aan te sluiten op het gemeentelijk jeugdbeleid vanuit een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten en provincies - In overleg met gemeenten oppakken en uitzuiveren overlegstructuur rond jeugdbeleid, structuur en afstemming brengen in preventieaanbod voor jeugdigen en ouders, de problematiek van zwerfjongeren en het periodiek bespreken van wachtlijsten - Versterken van het lokale beleid en bevordering van vroegtijdige signalering van problemen van jeugdigen door aansluiting van de ABC-taken van het Bureau Jeugdzorg op zorgstructuren rond basisvoorzieningen consultatiebureau, peuterspeelzaal/kinderopvang en onderwijs - In overleg met de gemeenten in Zeeland uitvoeren van de nadere afspra,ken tussen IPO en VNG naar aanleiding de pilot gezinscoach in limburg' - Zorgvuldige afbouw van bekostiging niet-wettelijke taken Bureau Jeu{gdzorg en afbouw bijdrage in bekostiging sociaal-medische teams in het voortgezet onderwijs zo mogelijk vóór 2007 - Uitvoeren van aanbevelingen uit de pilot aansluiting jeugdzorg-jeugdbeleid in de - Oosterschelderegio voor wat betreft opvoedingsondersteuning, gezinscoiaching, zwerfjongeren en wachtlijsten - Onderzoek naar de mogelijkheden van en zo mogelijk implementeren van een sluitende keten voor bemiddeling, begeleiding en hulp bij omgangsregelingen, waaronder omgangshuizen - Steunfunctie jeugdzorg met name inzetten voor aansluiting tussen jeugdzorg en jeugdbeleid en ketenontwikkeling - Voor 2006 en volgende jaren prestatieafspraken maken met BJZ volgens de SMART - principes - Verbetering van de kwaliteit van het Bureau Jeugdzorg en aanpak van bureaucratie in de jeugdzorg - Integratie van advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK), (gezins)voogdij, jeugdreclassering en toegang tot de jeugd GGZ in het BJZ - Afhankelijk van de uitkomsten van het experiment met het gezamenlijk aanmeldpunt van BJZ en het AMW zal ofwel besloten worden tot voortzetting van dit gezamenlijk aanmeldpunt of zal door BJZ en AMW aan aanmelders en verwijzers duidelijk gemaakt worden wanneer aanmelding bij BJZ danwel bij AMW plaats dient te vindien - Continueren uitvoering van de Kindertelefoon door Stichting Centrum voor Telefonische Hulpverlening Zeeland - Voortzetten van samenwerken bij vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen nastreven en meerwaarde van uitbreiden met deelname van het Bureau Jeugdzorg nagaan - Het realiseren van een eigen Advies en meldpunt kindermishandeling voor Zeeland - Van alle tot hen komende signalen van problemen van jeugdigen dient Bureau Jeugdzorg I signalen van kindermishandeling met voorrang op te pakken - De provincie spant zich tot het uiterste in om bij gelijkblijvende instroom met ingang van 2006 te werken conform de wettelijke normen voor de doorlooptijden van het AMK. - De provincie bevordert actief de samenwerking tussen de ketenpartners om tot verbetering te komen in de afstemming van taken en informatie-uitwic;seling tussen de bureaus jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechters. - Toezien op een goede samenwerking van BJZ met de Raad voor de Kinderbescherming - Doorlopende aandacht voor kwaliteitsverbetering van de indicatiestelling - Bewerkstelligen dat het Bureau Jeugdzorg vanaf 1 ianuari 2007 volgens het landelijk indicatieprotocol werkt - Scheppen van voorwaarden voor een verantwoorde geïntegreerde uitvoering van de indicatiestelling met de benodigde deskundigheid, zonder onnodige bureaucratie en met goede borging van de ggz-expertise - Vanaf 1 iuli 2006 wordt door bureau jeugdzorg Zeeland en instellinge~?v oor geestelijke gezondheidszorg het door het /PO ontwikkelde landelijk indicatieprotocol gehanteerd - Vanaf 1-1-2007 dient bureau jeugdzorg Zeeland volgens de dan ontwikkelde standaarden haar indicaties af te stemmen met het CIZ en het speciaal onderwijs. - Wanneer dit aan de orde is dient de indicatiestelling voor LVG te worden geïmplementeerd - Wij zijn bereid de in het landelijk beleidskader aangegeven uitgangspunten voor het provinciale beleid ten aanzien van de gezinsvoogdij, voogdij en jeugdreclassering uit te voeren - De provincie neemt de vast te stellen nieuwe norm voor de doorlooptijden van een beschermwaardige situatie als uitgangspunt voor de werkwijze van Bureau Jeugdzorg Zeeland vanaf 2006 - Implementeren van het instrument voor effectiviteitsmeting van jeugdbeschermingsmaatregelen, de uitkomsten van het Deltaplan Gezinsvoogdij en de verbeteringen in de werkwijze van de voogdij - Implementeren van de uitgangspunten uit het landelijke beleidskader ten aanzien van de jeugdreclassering 1. 2.2. Aanbod jeugdhulpverlening - Voor 2006 en volgende jaren prestatieafspraken maken met AZZ volgens de SMART -principes - Verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van het zorgaanbod jeugdhulpverlening - Invoeren van beleidsvoornemens op basis van de vastgestelde prestatie-indicatoren met betrekking tot kwaliteit en effectiviteit. - Deelnemen aan de landelijke benchmark provinciale jeugdzorg en zodra bekend de daartoe benodigde gegevens beschikbaar stellen. De resultaten van de benchmark zullen, zonodig, binnen de provincie worden gebruikt voor het maken van nadere afspraken met het bureau jeugdzorg en de zorgaanbieder. - bewerkstelligen, dat AZZ de omslag maakt naar een vraaggerichte, flexibele organisatie - de vraaggerichte financiering implementeren met AZZ afspraken maken, dat met de extra rijksmiddelen minstens evenredige extra productie wordt gerealiseerd en afspraken maken over terugdringen van de wachttijden voor het achterliggend zorgaanbod mogelijkheden van verdere implementatie van de uitkomsten van Trillium en Pleegzorg 2 in overleg met AZZ bezien - In overleg met BJZ en AZZ nagaan in hoeverre de komende periode vanuit Zeeland behoefte is aan de diensten van voormalig landelijke voorzieningen - De provincie stelt opnieuw een flexibel budget in de jeugdzorg in, voor de periode tot aan de invoering van de p x q systematiek. Afhankelijk van de stand van de voorziening jeugdzorg zal dit budget jaarlijks maximaal 6 50.000,-- bedragen. met AZZ overleggen over het hanteren van een goed kwaliteitssysteem en over rapportage over de effectiviteit van geleverde zorg - Zodra het protocol voor de kwaliteitstoets nieuwe zorgaanbieders is vastgesteld zal dit door de provincie worden gehanteerd om de kwaliteit van nieuwe zorgaanbieders te toetsen. - Wij zullen de Inspectie jeugdzorg de komende beleidsperiode vragen bij AZZ toe te zien op de aanwezigheid van een hulpverleningsplan voor elke cliënt, dat voldoet aan de wettelijke eisen . 2.3. Experimenten en steunfuncties - Steunfunctie jeugdzorg met name inzetten voor aansluiting tussen jeugdzorg en jeugdbeleid en ketenontwikkeling . 2.4. Cliëntenbeleid - Een toegankelijke dienstverlening en betrokkenheid van de cliënt van de jeugdzorg bij het beleid v& instelling, provincies en Rijk - subsidie voor de ondersteuning aan en belangenbehartiging van pleeggezinnen continueren - belangenbehartiging op provinciaal niveau, ondersteuning van belangenbehartiging op instellings- en voorzieningenniveau van de jeugdzorgcliënten en beschikbaarheid van de functie CVP structureel maken - Wij zullen het Klaverblad verzoeken om in overleg met AZZ en BJZ voorstellen te ontwikkelen voor alternatieve vormen van cliëntenparticipatie. I Aansluitina vraaa en aanbod - Doorlopende aandacht geven aan en zo mogelijk en nodig verbeteren van de kwaliteit van de aangeleverde beleidsinformatie V. Overzicht voornemens jeugdzorg waarop geen aanspraak bestaat ingevolge WJZ - Met zorgkantoor, Ithaka en AZZ overleggen om te komen tot een intersectoraal preventief en vervolgaanbod voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen op regionaal niveau (inititief gaat niet door) - De aanbevelingen van het Jeugdpanel Jeugdzorg ten aanzien van de zorg in het onderwijs zullen wij uitwerking geven in het provinciaal onderwijsbeleid en de uitwerking van de kadernotitie integraal jeugdbeleid. | - = + - + = = + = = + = + = + |
| --- | --- |

http://kreeft.zeeland.nl/zeesterdoc/ZSB-O/ZEE/ZEE0/6003/600389_1.pdf